## 전체 계획서
발명 제안서 | https://docs.google.com/document/d/1d6iw0tcw26WIZzER1l_uN_9h09B9ddo_wYbToZ4Exng/edit?usp=sharing
대회 요강 | https://kipa.org/inventkorea/guide.jsp | (필독)
3.11~4.22 | 신청 접수 및 1차 온라인 교육 수강
4.24~5.31 | 기초 및 1-2차 서류심사
6.17~8.30 | 2차 온라인 교육수강
|  |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2019. 4. 23<마감>
김태훈 | 선행기술조사, 특허조사
신지인 | 유저 인식 조사, 피해사례조사 |  |  | 2019-04-12: 설문조사 진행; 2019-04-16: 결과 추합
권형구 | 실제 시장에 존재하는 몰카 조사, 실태조사
할일(필수) | 1. 지도 교수님 확인 | 김태훈,권형구,신지인 | 완료시 취소선으로 표시 해주세요!
| 2. 재학(휴학)증명서 발급 | 김태훈,권형구,신지인
| 3. 온라인 교육 수강 완수 | 김태훈,권형구,신지인
발명제안서 | 4. 답안 작성하기(링크 필독) | https://team16-co.slack.com/archives/CH7P8US2W/p1554653390021800
발명제안서 | 5. 답안에 들어갈 내용 분담, 작성 |  | 누가할지 정하기
| 신지인 | 1. 아이디어 개요
| 신지인 | 2. 현재 기술의 문제점
| 김태훈 | 3. 선행 기술의 현황 및 조사 내용
| 김태훈 | 4. 해결하고자 하는 기술적 과제
| 김태훈 | 5. 과제의 구체적 설명
| 김태훈 | 6. 기술적 효과
| 김태훈 | 7. 경제적 효과
| 김태훈 | 8. 기타
| 김태훈 | 9. 아이디어의 구체적 활용 방법 제시
| 6. 발명 제안서 제출 | 완료
설문조사 링크 | https://docs.google.com/forms/d/1fVbo1lH6m5bx7Oq5_RM-lbPy-lwymE60gDwaO0pstzc/edit?usp=sharing
설문조사 결과 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/168upd2jG67qeEdrASVF8LUVJv2gyfh_AOoVtmUP9PJc/edit#gid=1585314112